## 评分表
附件3：
2023年城乡建设管理运行维护经费（绿化养护）评分表
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释及公式 | 标杆值 | 评分标准 | 数据来源 | 完成值 | 评分 | 扣分
1 | A 项目决策（8分） |  |  | 8 | [5 empty] | 8 | 0
2 |  | A1 项目立项（4分） | A101 立项依据充分性 | 2 | 考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划的适应性。 | 充分 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：每符合一项得20%权重分，不符合则扣除对应权重分。 | 《关于承接市级下放职能事业单位机构编制的通知》（姑苏编发〔2019〕21号）、《关于明确承接市级下放有关绿化职能及机构编制事项的通知》（姑苏编发〔2021〕4号） | 充分 | 2 | 0
3 |  |  | A102 立项程序规范性 | 2 | 考察项目立项是否符合规定程序，审批的文件和材料是否完整，项目立项前是否经过必要的研究、集体决策等。 | 规范 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点根据实现情况得权重分的100%、80%、60%、40%、20%、0%。 | 立项申请、批复、会议纪要、前期调研等 | 规范 | 2 | 0
4 |  | A2 绩效目标（4分） | A201 绩效目标合理性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 合理 | ①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点根据实现情况得权重分的100%、80%、60%、40%、20%、0%。 | 《预算项目绩效目标申报表》 | 合理 | 4 | 0
5 | B 项目过程（22分） |  |  | 22 | [5 empty] | 16.01 | 5.99
6 |  | B1 投入管理（6分） | B101 预算执行率 | 3 | 考察预算资金的执行情况。计算公式为预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 100% | 预算执行率达97%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。 | 项目执行文件、原始凭证、财务数据 | 97.14% | 3 | 0
7 |  |  | B102 预算编制科学性 | 3 | 考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点根据实现情况得权重分的100%、80%、60%、40%、20%、0%。 | 预算编制、测算资料 | 较为科学 | 2.75 | 0.25
8 |  | B2资金管理（5分） | B201 财务制度健全性 | 2 | 考察项目资金的相关财务管理制度是否健全，是否符合有关财务会计管理制度的规定。 | 健全 | ①已制定专项资金管理办法或适用于本项目的资金、财务管理制度； ②制度中包含了：预算管理、支出管理、资金结算管理、财务监督等。 建立制度得权重分50%，根据制度的完整性、合法性程度分别得剩余权重分的100%、80%、60%、40%、20%、0%。 | 财务管理制度和办法 | 健全 | 2 | 0
|  |  | B202 资金使用合规性 | 3 | 考察项目资金的使用规范程度，项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，是否及时，用以反映和考核项目资金使用的规范性、安全性和及时性 | 合规 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑤是否拨付及时。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点根据实现情况得权重分的100%、80%、60%、40%、20%、0%。 | 项目执行文件、原始凭证、财务数据 | 较为规范 | 1.8 | 1.2
9 |  | B3 组织实施（11分） | B301采购合规性 | 2 | 反映和考核采购过程的合规性。 | 合规 | ①政府采购时按照政府采购相关法律法规规定的方式、流程执行；自行采购时按照区绿化管理站采购内部控制执行； ②是否综合考虑社会组织参与承接政府服务的质量标准和价格水平等因素，合理确定承接主体。 评分规则：政府采购1分，自行采购1分；以上评价要点各占50%权重，符合得对应权重分，否则扣除对应权重分。 | 招投标资料、询比价资料 | 合规 | 2 | 0
10 |  |  | B302 合同约定明确性 | 3 | 主要考察采购合同中服务内容、服务标准等是否明确，招标文件要求是否一致。 | 明确 | 发现一处约定不明确或与招标文件不一致，扣0.5分，扣完为止。 | 招投标资料及合同 | 明确 | 0.5 | 2.5
11 |  |  | B303 业务管理制度健全性 | 3 | 项目单位的养护管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | ①项目是否已制定实施标准、验收考评、档案管理等业务管理制度； ②业务管理制度是合法、合规、完整、具有可操作性。 评分规则：建立制度得权重分40%，根据制度的完整性等分别得剩余权重分的100%、80%、60%、40%、20%、0%。 | 检查资料 | 较为健全 | 2.76 | 0.24
12 |  |  | B304 业务管理制度执行有效性 | 3 | 考察项目按照业务管理制度执行的有效性。 | 有效 | 按照制度执行有效情况进行五级分类，分别得权重分的100%、80%、60%、40%、20%，如未执行，本项不得分。 | 台账资料 | 不够有效 | 1.2 | 1.8
13 | C项目成本（10分） |  |  | 10 | [5 empty] | 5.95 | 4.05
14 |  | C1经济成本 | C101 绿化养护等级合理性 | 3 | 考察各标段各地块养护等级（特级、一级、二级、三级）是否与规模、性质、位置等匹配。 | 合理 | 发现一处不合理的，扣10%权重分，扣完为止。 | 现场勘查、台账资料、基础信息表 | 合理性缺少论证 | 1.95 | 1.05
15 |  |  | C102人员配置合理性 | 3 | 考察养护作业人员、物业化管理保安保洁人员、道路摆花作业人员、第三方考核人员、区绿化管理站考核人员等配置是否合理。 | 合理 | 按实现程度的100%、80%、60%、40%、20%的权重进行打分。 | 现场勘查、台账资料 | 较为合理 | 2.4 | 0.6
16 |  |  | C103 成本控制有效性 | 4 | 考察是否成本控制得到有效执行，如养护预算标准成本逐年下降、养护作业规范逐年提高等。 | 有效 | 按实现程度的100%、80%、60%、40%、20%的权重进行打分。 | 现场勘查、台账资料 | 不够有效 | 1.6 | 2.4
17 | D 项目绩效 |  |  | 50 | [5 empty] | 43.96 | 6.04
18 |  | D1项目产出（23）
19 |  | D11 产出数量(9分） | D1101 养护管理工作内容完成率 | 6 | 考察养护管理工作内容完成情况。公式=实际完成工作内容/合同约定完成工作内容*100%。 | 100% | 区管绿化养护3分，环古城外圈地块物业化管理2分，“绿色银行”基地苗木养护和古树名木及后续资源保护1分。达到目标值得100%权重分，低于则每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 台账资料 | 100% | 6 | 0
20 |  |  | D1102 城市摆花工作内容完成率 | 2 | 考察城市摆花工作内容完成情况。公式=实际完成工作内容/合同约定完成工作内容*100%。 | 100% | 达到目标值得100%权重分，低于则每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 台账资料 | 100% | 2 | 0
|  |  | D1103日常管理工作完成率 | 1 | 考察日常管理工作中第三方服务内容完成情况。公式=实际完成工作内容/合同约定完成工作内容*100%。 | 100% | 达到目标值得100%权重分，低于则每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 台账资料 | 100% | 1 | 0
21 |  | D12 产出质量（8） | D1201 养护管理考核达标率 | 2 | 考察区管绿化养护和环古城外圈地块物业化管理考核达标率是否达到目标值。公式=平均月度考核得分/100*100% | 100% | 区管绿化养护1分，环古城外圈地块物业化管理1分。达到目标值得100%权重分，低于则每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 台账资料 | 94.11%/95.78% | 1.5 | 0.5
22 |  |  | D1202植物保存率 | 1 | 考察绿化养护包含树木完好情况。公式=年末存活植物数量/年末植物总数量*100% | 98% | 评价要点：树木养护完好情况。评分方法：树木养护完好率达到98%得满分，低于则每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 台账资料 | 100% | 1 | 0
23 |  |  | D1203绿化基础设施完好率 | 1 | 考察绿化养护基础设施完好情况。公式=年末基础设施完好数量/年末基础设施总量*100% | 98% | 评价要点：基础设施完好情况。评分方法：基础设施完好率达到98%得满分，低于则每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 台账资料 | 95% | 0.85 | 0.15
24 |  |  | D1204人员配置达标率 | 2 | 考察人员配置是否符合招投标文件、合同约定标准。公式=实际配备符合合同约定的人员/合同约定配备人员总数*100%。 | 100% | 达到目标值得100%权重分，低于则每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 台账资料 | 100%/20.66%/100%/100% | 1.5 | 0.5
25 |  |  | D1205车辆、设施设备配置达标率 | 2 | 考察车辆、设施设备配置是否符合招投标文件、合同约定标准。公式=实际配备符合合同约定的车辆/合同约定配备车辆总数*100%。 | 100% | 达到目标值得100%权重分，低于则每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 台账资料 | 100% | 2 | 0
26 |  | D13 产出时效（6） | D1301 考核工作开展及时性 | 3 | 考察各项服务合同考核工作开展是否及时 | 及时 | 按实现程度的100%、80%、60%、40%、20%的权重进行打分。 | 台账资料 | 及时 | 3 | 0
27 |  |  | D1302 投诉整改处理及时性 | 3 | 考察各项服务合同投诉整改处理是否及时 | 及时 | 按实现程度的100%、80%、60%、40%、20%的权重进行打分。 | 台账资料 | 及时 | 3 | 0
28 |  | D2项目效益（27）
29 |  | D21 社会效益（9） | D2101 养护作业安全责任事故 | 2 | 考察养护作业或摆花作业过程中是否发生安全责任事故 | 0起 | 发现一起事故，扣0.5分，扣完为止。 | 台账资料 | 0 | 2 | 0
30 |  |  | D2102 安全隐患处理率 | 2 | 考察安全隐患是否及时处理。公式=已处理的安全隐患数量/发现的安全隐患数量*100% | 1 | 达到目标值得100%权重分，低于则每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 台账资料 | 100% | 2 | 0
31 |  |  | D2103 绿化养护问题整改率 | 2 | 考察是否完成所有公众反映和巡查发现绿化养护问题的整改结案。公式=已整改的整改单数量/整改单总数量*100% | 1 | 达到目标值得100%权重分，低于则每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 台账资料 | 99.71% | 1.97 | 0.03
32 |  |  | D2104 秩序改善情况 | 3 | 考察物业化管理绿地公园的秩序管理水平 | 改善 | 通过满意度调查，并结合考核扣分点，通过现场随机检查，按实现程度的100%、80%、60%、40%、20%的权重进行打分。 | 台账、调查问卷、现场勘查 | 改善 | 3 | 0
33 |  | D22 生态效益（10分） | D2201 绿地面积保有率 | 2 | 考察区管绿地面积保有比率。公式=年末绿地面积/年初绿地面积*100% | ≥95% | 达到目标值得100%权重分，低于则每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 台账资料 | 100.5% | 2 | 0
34 |  |  | D2202 病虫害等事故发生数 | 2 | 考察养护管理项目病虫害等事故发生数 | 0起 | 结合考核扣分点，通过现场随机检查，发现一起事故，扣0.5分，扣完为止。 | 台账、现场勘查 | 有一定病虫害事故 | 1.5 | 0.5
35 |  |  | D2203 摆花品质提升情况 | 2 | 考察城市摆花中立体绿化提升的效果 | 提升 | 通过满意度调查，并结合考核扣分点，通过现场随机检查，按实现程度的100%、80%、60%、40%、20%的权重进行打分。 | 台账、调查问卷、现场勘查 | 一定提升 | 1.6 | 0.4
36 |  |  | D2204 环境提升情况 | 4 | 考察养护管理项目实施对提升街道绿化环境质量的效果 | 提升 | 通过满意度调查，并结合考核扣分点，通过现场随机检查，按实现程度的100%、80%、60%、40%、20%的权重进行打分。 | 台账、调查问卷、现场勘查 | 提升 | 4 | 0
37 |  | D23 可持续影响（8分） | D2301 养护管理标准化体系 | 3 | 考察养护管理项目标准化体系的建立与执行情况 | 建立并执行 | 建立了养护标准化体系得40%，再根据标准化体系的运用情况，得剩余权重分的100%、80%、60%、40%、20%。 | 访谈、相关文件 | 未建立 | 0.48 | 2.52
38 |  |  | D2302 信息化管理机制 | 3 | 考察绿化养护项目、物业管理项目信息化管理机制的建立与执行情况 | 建立并执行 | 建立了信息化管理机制得40%，再根据信息化管理机制的运行情况，得剩余权重分的100%、80%、60%、40%、20%。 | 访谈、相关文件 | 建立但执行不到位 | 1.56 | 1.44
39 |  |  | D2303 应急管理预案 | 1 | 考察应急管理预案的建立与执行情况 | 建立并执行 | 有应急预案得40%，根据预案有演练或执行，得剩余权重分的100%、80%、60%、40%、20%。 | 访谈、相关文件 | 建立并执行 | 1 | 0
40 |  |  | D2304 沟通协调机制 | 1 | 考察沟通协调机制的建立与执行情况 | 建立并执行 | 有沟通协调机制得40%，根据协调工作开展情况、单位参与度等情况，得剩余权重分的100%、80%、60%、40%、20%。 | 访谈、相关文件 | 建立并执行 | 1 | 0
41 | E 满意度（10分） |  |  | 10 | [5 empty] | 6.98 | 3.02
42 |  | E1 群众满意度 | E101 群众满意度 | 10 | 考察受益群众满意度 | ≥85% | 达到目标值得100%权重分，低于则每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 调查问卷 | 79.87% | 6.98 | 3.02
合计 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 80.9 | 19.1

## Sheet1 (hidden)
一级指标 | 权重 | 实际得分 | 扣分 | 得分率
A 项目决策 | 8 | 8 | 0 | 100%
B 项目过程 | 22 | 16.01 | 5.99 | 72.77%
C 项目成本 | 10 | 5.95 | 4.05 | 59.5%
D 项目绩效 | 50 | 43.96 | 6.04 | 87.92%
其中：产出 | 23 | 21.85 | 1.15 | 95%
效益 | 27 | 22.11 | 4.89 | 81.89%
E 满意度 | 10 | 6.98 | 3.02 | 69.8%
合计 | 100 | 80.9 | 19.1 | 80.9%

## 问题罗列 (hidden)
B102 预算编制科学性 | 区管绿地物业化管理项目预算编制欠缺明确的标准，如人员配置等。
道路摆花项目预算编制缺少科学论证和明确的标准，被评价单位提供了预算清单，每个子项单价标准解释为参考往年中标价格，但评价组发现同规格花箱和配置要求，部分预算单价与上年中标价格存在较大波动。如“2023-2024年姑苏区道前街、三香路、人民路等道路花箱植物配置项目”预算清单中道前街的会议中心广场花箱种植预算单价为550元/箱，上年中标价格为400元/箱，价格上涨150元/箱；艺术陶盆种植预算单价为300元/组，上年中标价格为1000元/组，价格下降700元/组；人民路的半球形花器种植单价为600元/组，上年中标价格为900元/组，价格下降300元/组。未对预算进行科学论证，缺少明确的编制预算的标准。
B201 财务制度健全性 | 未制定专项资金管理办法也无适用于本项目的资金、财务管理制度。
B202 资金使用合规性 | 2023年支付2021年苏州市主城区重点区域主干道绿化和景观提升工程一期施工费0.75万元不符合本项目预算批复用途，应列入城建项目绿化改造工程专项资金；
摆花项目中合同约定：实际花箱数量如超出投标文件数量，花卉植物配置费用不再核增。现场实际花箱植物配置数量如小于招标清单数量，以现场实际种植摆放数量为准，费用按照投标报价作相应核减，单价按中标单价计算。 （1）“2023-2024年姑苏区平川路、苏站路等道路花箱植物配置项目”投标文件中苏站路的三联花箱每季数量为444箱，中标价格为20420元/季，因现场花箱摆放路段调整，实际结算数量为461箱，中标单价为460元/箱，实际结算价格为21260元，多结算价格为（21260-20420）*4=3360元。 （2）“2022-2023年苏州市主城区绿化和景观提升工程试验段立体绿化提升项目”因迎检新增和基广场花箱种植42箱，实际结算价格为14700元，新增乐桥地铁站6号口周边花箱种植11箱，实际结算价格为3520元，新增相门桥地铁站3号口周边花箱种植17箱，实际结算价格为5440元，本季移交新增三香公园花墙种植20㎡，实际结算价格为3500元，投标文件中数量均为0，多结算价格为27160元。 （3）“2022-2023年苏州市主城区试验段范围之外新增立体绿化植物配置”因迎检突击工作临时新增苏站路展扇款花箱种植(广济路-人民路）180箱，实际结算工程量为63000元，本季移交新增金门路花墙210㎡，实际结算工程量为21000元，本季移交新增前塘河沿线花盆(江宙路-平泉路)187盆，实际结算价格为15895元，投标文件中数量均为0，多结算价格为99895元。
B303 业务管理制度健全性 | 区管绿地养护项目但未对特级养护选取标准和实施标准提出定义。
B304 业务管理制度执行有效性 | 仅对人员数量进行核查，未对人员年龄和资质进行检查。
C101 绿化养护等级合理性 | 1.评价组取得了姑苏城市清洁服务公司的机械化作业标准取决于道路等级，道路等级划分依据是道路建造时标准。被评价单位绿化养护标准参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范和分级标准》，分级标准综合城市园林绿地的规模、性质、位置、设施量、服务对象、重要程度、安保需求等因素。如一级管护绿地一般包括城市中具有较大影响且服务功能辐射全市（县）的各类公园、重要的街旁绿地和广场绿地、城市主干道及重要次干道附属绿地、城市主要出入口绿地等。
2.评价组认为道路旁边的绿化养护标准与道路等级应具有一致性。通过比对发现有108个地块绿化养护等级高于道路标准，如：①绿化养护中东汇路沿河绿地等级为特级或一级，但其道路等级为二级；②绿化养护中北浩弄地块养护等级为特级，但其道路等级为三级。108个地块共涉及面积99.89万平方米，占养护总面积511.45万平方米的19.53%。
C102人员配置合理性 | 第三方考核的必要性（10人，每月整改单总量不得少于2500张）
D2301 养护管理标准化体系 | 缺少养护标准化体系，现有考核侧重整改单数量和植物状态，对作业过程的关注较少。
D2302 信息化管理机制 | 姑苏区绿地管理系统平台的物联网监管中，车辆考勤、人员考勤、人员车辆轨迹未能有效发挥监管作用。