关于姑苏区2023年度本级预算执行和

其他财政收支的审计工作报告

根据《审计法》及相关法律法规，区审计局对2023年度区本级预算执行和其他财政支出情况进行了审计。审计结果表明：在全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，高效统筹发展和安全，继续实施积极的财政政策，牢固树立“过紧日子”思想，持续深化财政管理改革，深入实施国企改革深化提升行动，稳步推进古城保育活化，平稳承接市级下放职能事项，全年主要目标任务较好完成，推动姑苏高质量发展迈出坚实步伐。

——财政运行总体稳中向好。强化政策支持保障，出台“推动经济运行率先整体好转50条”等政策措施。全力支持稳住经济大盘，加强财源建设，深挖税收增收潜力和空间，切实做好财政收入组织工作。全年完成一般公共预算收入64.60亿元，税比86.24%。

——民生保障力度持续加大。坚持厉行节约“过紧日子”，全年压减一般性支出1.04亿元，集中财力优先保障重点领域、重点项目支出。持续加强对教育、社会保障和就业等方面的民生兜底保障，全年一般公共预算支出中民生支出70.41亿元，同比提升1.25个百分点。

——财政管理质效稳步提高。强化财政监管制度保障，修订出台《姑苏区街道财政保障激励办法》《关于进一步规范街道（部门）预算和财务管理工作的指导意见》。持续推进预算管理一体化建设，上线运行资产云等模块。加快推动财政票据电子化改革，实现罚没等票据全部电子化。

一、区本级预算管理审计情况

根据决算草案反映，2023年区本级一般公共预算收入64.60亿元，支出80.80亿元；政府性基金预算收入35.05亿元，支出87.18亿元；国有资本经营预算收入1132万元，支出632万元。个别事项未在决算草案中反映，主要是区级滞缴非税收入3.78亿元，截至2024年4月底已全部缴库。审计发现的主要问题：

（一）财政预算管理方面

1．部分预算指标下达不及时。一是年初部门预算书面批复后，部分预算总指标在系统内未按规定于二十日内下达，其中：政府性基金预算涉及2个项目11.39亿元、国有资本经营预算涉及2个项目603万元。二是部分代编预算未在6月30日前分解下达至具体单位，其中：一般公共预算6598.28万元、政府性基金预算1.58亿元在6月30日后下达，政府性基金预算1.22亿元当年未下达。三是部分上级转移支付资金未在三十日内分解下达，其中：一般公共预算上级转移支付2927.14万元、政府性基金预算上级转移支付7832.18万元。

2．结转资金管理不规范。一是2022年2笔结转下年资金5896万元未明确具体项目或单位，在2023年支出784.28万元。二是3家单位预算项目资金629.18万元连续结转两年。

3．少数专项资金追加预算执行率较低。3项资金当年追加预算共计2225万元，实际仅使用287.10万元。

4．部分项目年初未编制采购预算。2家单位12个项目上年度已签订采购合同，2023年需支付合同价款，但年初未编制采购预算3714.16万元。

5．预算公开管理不严格。一是2家单位的部门预算、2家单位的绩效目标未按规定同步在中国姑苏门户网站公开；2家单位预算公开信息修改后未及时重新上传。二是3家单位未在规定时间内及时公开绩效目标。

（二）财政资金统筹方面

1．部分存量资金未盘活。一是财政非税专户中部分往来款项结存两年及以上，共计2318.09万元。二是3家单位7项工程尾款339.56万元，预计支付时间为2024-2027年，但于2022-2023年已拨至相关建设单位，造成资金沉淀。

2．部分非税收入未上缴财政。4个街道的部分资产租赁收益、拆迁补偿款等821.83万元未及时缴入区财政非税专户。

3．街道部分支出未纳入预算管理。2023年街道所有收支业务纳入预算一体化后，仍有5122.28万元经费支出（不含代扣代缴、委托收款、原条线部门拨款等支出）通过其原银行存款账户办理资金支付，未纳入预算一体化管理。

二、区级部门预算执行审计情况

对2023年区级预算单位开展数据分析全覆盖，重点对15个部门（街道）及其下属单位进行现场延伸审计。审计结果表明，预算管理整体较为规范、执行情况总体较好。审计发现的主要问题：

（一）部分预算编制不够精准、细化。一是部门与街道预算安排衔接度不够充分，部分区级部门预算项目支出由街道综合保障经费先行支付，导致预算指标调剂至街道后未使用，涉及37笔预算资金共计1374.87万元。二是部分城建资金预算编制不够细化，年初安排项目61个，年内8个未实施，另新增项目18个，计划编制准确度待提高。

（二）部分预算资金使用绩效不佳。一是部分预算项目执行率不足50%，涉及123笔预算指标，金额6177.91万元；未发生支出的指标67笔，金额1436.66万元。二是3个街道的6个预算项目未能有效结合项目计划、实施进度、付款周期等因素编制预算或调整预算，结余1235.54万元资金未使用。三是个别专项补贴经费超两年未使用完毕，抽查的4个街道于2021年至2023年共收到老旧小区长效管理补贴经费1703.16万元，其中2021年、2022年结余311.03万元，未能发挥资金效益。

（三）部分单位财务管理工作需加强。一是部分银行账户需加速清理归并。截至2023年末，8个街道部分单位职能已转移或已无实质业务发生，相关账户待加快注销撤并。二是往来款清理工作有待加强。5个街道2023年末账面“上级部门拨款”的余额较大，部分经费结转超两年；2个街道超两年以上质保金63.20万元未及时清理；5个街道超一年及以上备用金65.81万元未结账清理。

三、重点专项审计情况

（一）姑苏区农贸市场运营管理及标准化改造提升情况专项审计调查

2023年对姑苏区农贸市场运营管理及标准化改造提升情况进行专项审计。姑苏区现有农贸市场30个，其中13个为区属资产。2019年起对农贸市场实施第二轮提质改造，至2023年底完成26个改造项目，下拨补助资金共计5616.93万元。2021-2023年，平价菜摊奖补资金支出共计540.62万元。审计结果表明，全区农贸市场改造和一刻钟便民生活圈建设按计划逐步推进，重点打造了一批特色市集，取得了较好的社会效益。审计发现的主要问题：

1．考核奖补资金管理使用不够规范。一是以长效管理考核资金购买农贸市场日常管理暗访测评服务，相关合同条款执行不到位，第三方机构未完全按合同要求开展工作。二是改造奖补标准中未明确规定设计费奖补方式，2020年3个提质改造市场的设计费奖补结算方式不一，其中1个市场设计费补助15万元，多支付2.20万元。

2．平价菜摊奖补工作有待改进。一是由于实际运作中平价菜摊的消费群体难以界定，相关政策目标未能实现。二是作为资金分配依据的销售量存在统计口径不统一、真实性无法核实的情况。

3．惠姑苏“智慧菜篮”数据更新不及时。一是数据覆盖面有待拓展，2021年3月启用至今，仅试点时接入12家市场的数据，后期完成智慧化改造的市场均未接入。二是数据质量还需提高，“智慧菜篮”数据来源于各农贸市场管理平台数据，其中部分农贸市场数据长期未更新。

（二）区应急物资储备管理情况审计

结合区应急管理局领导干部经济责任审计，对区应急物资储备管理情况进行审计。区应急管理局现有4个应急物资储备库，仓储面积约200 m2，库内物资约100个品种1.8万件。审计结果表明，区应急管理局积极建立应急物资保障机制，规范应急物资购置流程，保障各类应急物资配送通畅。审计发现的主要问题：

1．应急物资储存管理不规范。一是3个应急物资仓库硬件条件较差，无仓储设备，温湿度管控不严，部分物资受损。二是仓库物资未贴标签标明品名、规格、编号等基本信息，过期物品未及时上报处置。

2．应急物资出入库管理不严。一是部分物资出库未经审批或未见申领单、未登记时间，部分可重复利用物资未回收入库。二是台账登记不完整，存在部分物资未入账、丢失物品账面未核销等问题。

（三）区属国企下属二级子公司财务收支审计

2023年对发展集团、建设集团下属二级子公司进行了财务收支专项审计。审计结果表明，两家集团下属子公司财务收支基本真实。审计发现的主要问题：一是集团风险控制等内控制度不健全，对子公司出现的经营风险、内控缺失等问题，未能及时指导纠正。二是集团内审监督开展不够深入，未制定轮审计划，且由于内审人员配置不足、专业性不强，未有效利用第三方审计结果提升集团监管水平。

（四）建设项目审计

区审计局持续开展中介机构合同结算质量抽查审核工作，重点抽查了民生实事、城市更新改造等项目共12个，涉及合同金额2.05亿元，经核查发现偏差金额371.49万元，综合偏差率2.06%，中介机构审计质量总体较好。

对2022年以来区财政局组织各建设单位开展的政府投资项目竣工决算工作进行审计。对区民生实事项目桂花三区专项整治提升工程进行竣工决算审计，该项目主要为区域内道路绿化专项整治和技防更新，涉及42幢房屋、591户居民，建筑面积约11.16万m2，完成投资额3186.10万元。审计结果表明，政府投资项目竣工财务决算工作稳步推进，部分环节仍需细化落实；桂花三区工程项目建设管理总体较为规范，个别流程有待加强管理。审计发现的主要问题：

1．竣工财务决算工作监督管理情况。一是部分单位评审计划报送滞后。10家单位共36个项目，均在2021年至2023年完成合同结算审核，但未及时报送竣工财务决算评审计划。二是部分单位未按要求开展年度资金决算。3家单位10个项目，总投资均超过3000万元且超过一个会计年度，但未按规定报送年度资金决算，区财政局未进行跟踪管理。三是评审报告及批复文件不够细化明确。区财政局出具的竣工财务决算评审报告未全面反映概（预）算执行、交付使用资产等情况；决算批复文件未按照项目基础支出类别进行分类明确，导致部分建设单位后续账务处理不规范。

2．桂花三区专项整治提升工程竣工决算审计情况。一是内控制度执行不规范。2个项目采用最低评标价法选取中标单位，与限额以下采购管理办法要求的综合评分法不符，涉及合同金额13.30万元。二是施工管理把控不严格。雨水口实际平均砌筑深度为设计要求的50%，对缩小砌筑深度是否符合质量及使用要求未进行论证。三是建设成本控制不到位。施工图预算和招标清单编制不够规范，导致宣传栏、出水口围堰等项目无法核算实际发生的建设成本，涉及合同结算金额26.88万元；部分项目验收资料与实际施工情况不符，且未按合同约定进行结算审核，多计建设成本57.15万元。

（五）数字政府建设审计

结合区级部门预算执行审计对数字政府建设情况开展审计，联合区大数据管理局对5家单位的12个信息系统进行了现场延伸审计，涉及建设资金共计1413.80万元。审计结果表明，相关部门能够履行网络安全主体责任，逐步规范信息化项目全流程管理，有序推进数字政府建设。审计发现的主要问题：

1．部分项目建设管理欠规范。5个系统的测试报告、接口说明、保密协议等资料缺失，其中2个系统存在项目经理与招标文件不一致、验收表单未签署意见等问题。

2．部分信息系统使用率不高。3个系统部分功能模块2023年基本闲置；2个系统配套终端设备存在开机时间不满足业务规定或登录使用率不足50%的问题。

3．部分单位数据管理工作待提升。一是3个系统分别存在密码安全措施不到位、未开展等保备案测评、身份证信息未脱敏处理等问题。二是4个系统因系统本身或经办人操作等原因，存在数据异常、数据冗余、业务长期未办结等问题。三是5个系统在数据交换共享中，部分数据目录、数据信息未及时在区政务信息资源共享服务平台进行注册、更新，个别系统未使用共享平台进行数据交换。

四、国有资产管理审计情况

（一）国有企业国有资产审计

2023年结合发展集团、建设集团财务收支专项审计，对企业国有资产管理使用情况开展审计。审计结果表明，两家国企集团的资产管理基本规范。审计发现的主要问题：

部分自建项目去化较慢空置期较长。1家公司的自建项目自2016年起销售，至今尚余44套（3727 m2）住宅未销售或租赁；1家公司的自建项目有4处资产（512 m2），空置期已超6年。

（二）行政事业性国有资产审计

结合区级部门预算执行审计对行政事业性国有资产管理使用情况开展审计。审计结果表明，相关单位能够履行国有资产管理职责，总体情况较好。审计发现的主要问题：

1．部分资产未及时入账。一是13个项目未在2022年竣工财务决算批复后及时对相应的资产进行账务处理。二是33处新建住宅小区配套社区服务用房已完成交接并办理产证，但暂未登记入账。

2．街道经营性资产管理不够规范。4个街道的资产管理制度未根据区级相关规定进行更新完善；1个街道无资产管理制度，审计时正在拟定中。

3．直管公房基础管理工作存在薄弱环节。一是部分房屋未及时更新租赁协议，截至2024年3月末，有571处房屋正办理续签合同，其中374处房屋于2023年12月31日前合同到期。二是日常巡检工作不到位，2023年有111处房屋的巡检次数为0，与房屋管理合同约定要求不符；公房系统内有370处房屋的“完好程度”未录入。

五、审计建议

本报告反映的问题，相关部门在审计过程中边审边改，下一步我们将强化整改落实，具体整改情况将在年底前向区人大常委会报告。现提出如下建议：

（一）进一步深化财政预算管理，提高资金使用绩效。持续加强预算执行管理，加快代编预算和转移支付资金下达进度，强化结转资金管理使用情况监督，优化专项资金分配，提高预算支出效率。细化部门预算编制，强化预算执行监管，提升财政资金使用效益。

（二）进一步强化财政资源统筹，提升资源配置效能。加大资金统筹管理力度，将街道全部收支纳入预算管理一体化管理，增强预算的完整性；积极盘活沉淀存量资金，督促部门及时、足额上缴非税收入，继续落实“过紧日子”要求，加大对重点领域支出保障力度，增强预算资金安排的科学性。

（三）进一步加强重点领域监管，防范化解风险隐患。深化农贸市场改造运营、应急物资储备等领域的服务保障，加强对资金、物资使用管理的监督检查。持续推进国资国企改革，规范投资运营，健全风险防控机制，稳步提升国企经济效益。加强建设项目管理，规范竣工财务决算评审，严格履行基本建设程序，提升项目建设治理能力。

（四）进一步规范国有资产管理，促进资产保值增值。加强国有企业资产运营管理，促进国有资产高效利用。切实落实行政事业单位资产管理的主体责任，修订完善资产管理制度，加强资产核算入账，确保国有资产安全完整。

2024年是全面完成“十四五”规划目标任务的关键一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦经济建设和高质量发展，立足经济监督定位，持续加强对深化重点领域改革、防范化解重点领域风险、切实保障和改善民生等方面的审计，依法履行审计监督职责，自觉接受区人大监督，为姑苏区开创新时代社会主义现代化新局面提供坚实保障。