## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2024年度
项目名称 |  | 东环路沿线老旧小区改造(三期)-娄江新村 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 苏州市姑苏区住房保障与物业管理中心
国家重大项目库代码 |  | 2302-320508-89-05-574257 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P23320508-0016
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.61 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.61
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成东环路沿线老旧小区综合整治，提升居民小区的基础设施和居住环境。 目标2：使项目周边市容环境得到改善，塑造城市特色风貌，提升城市形象。 |  |  |  | 施工总进度84%。其中房修工程涉及房屋53栋。累计开展施工51栋，完成施工51栋。市政工程开展雨污水管及道路基础施工，施工进度0%。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 资金到位率=资金实际到位数/专债资金总数*100%。资金全部到位得满分，每少1%扣权重的5%。
|  | 预算执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 预算执行率=资金实际使用数/资金实际到位数*100%。预算执行率高于95%得满分，预算执行率低于95%，每少1%扣权重的5%。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 1）符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2）资金的拨付有完整的审批程序和手续；3）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上三个要点，第一个要点不符合要求，扣除该指标权重值的30%，第二个要点不符合要求，扣除该指标权重值的40%，第三个要点不符合要求，扣除该指标全部的权重值。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 项目管理制度内容完整得权重分50%，制度中如有关键性内容缺失，少一项扣50%权重分的20%，扣完为止。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 按照制度执行得权重分50%，执行情况进行五级分类，分别得50%权重分的100%、80%、60%、40%、20%，如未执行，不得分。
产出 | 数量指标 | 外墙粉刷面积 | 1150000㎡ | 1586695㎡ | 2.3 | 1.4266 | 得分=[1-（¦完成值/指标值¦-1）]*分值 完成值等于指标值，得满分。超出或小于指标值，按照差额扣分。
|  | 路面修复面积 | 38㎡ | 50㎡ | 2.3 | 1.5737 | 得分=[1-（¦完成值/指标值¦-1）]*分值 完成值等于指标值，得满分。超出或小于指标值，按照差额扣分。
|  | 雨水管新建长度 | 35m | 50m | 2.3 | 1.3143 | 得分=[1-（¦完成值/指标值¦-1）]*分值 完成值等于指标值，得满分。超出或小于指标值，按照差额扣分。
|  | 绿化修剪及美化 | 35㎡ | 50㎡ | 2.3 | 1.3143 | 得分=[1-（¦完成值/指标值¦-1）]*分值 完成值等于指标值，得满分。超出或小于指标值，按照差额扣分。
|  | 楼道美化数量 | 170个 | 179个 | 2.3 | 2.1782 | 得分=[1-（¦完成值/指标值¦-1）]*分值 完成值等于指标值，得满分。超出或小于指标值，按照差额扣分。
|  | 车库门修缮 | 432扇 | 468扇 | 2.3 | 2.1083 | 得分=[1-（¦完成值/指标值¦-1）]*分值 完成值等于指标值，得满分。超出或小于指标值，按照差额扣分。
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 2.3 | 2.3 | 竣工验收合格，得对应权重分，否则不得分。
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 100% | 100% | 2.3 | 2.3 | 项目依据合同要求及时完成进度，得对应权重分，否则不得分。
| 成本指标 | 房屋建筑工程 | 416.53元/m² | 416.53元/m² | 2.3 | 2.3 | 完成值小于指标值，得对应权重分，否则不得分
|  | 房屋安装工程 | 47.58元/m² | 47.58元/m² | 2.3 | 2.3 | 完成值小于指标值，得对应权重分，否则不得分
|  | 景观改造工程 | 82.99元/m² | 82.99元/m² | 2.3 | 2.3 | 完成值小于指标值，得对应权重分，否则不得分
|  | 智能化工程 | 17.94元/m² | 17.94元/m² | 2.3 | 2.3 | 完成值小于指标值，得对应权重分，否则不得分
|  | 雨污水工程 | 49.54元/m² | 49.54元/m² | 2.4 | 2.4 | 完成值小于指标值，得对应权重分，否则不得分
| 社会效益 | 辖区环境面貌改善率 | 提升 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 达成预期目标，得对应权重分，否则不得分
| 可持续发展 | 部门协同机制 | 执行 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 达成预期目标，得对应权重分，否则不得分
|  | 跟踪管理机制 | 执行 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 达成预期目标，得对应权重分，否则不得分
满意度 | 服务对象 满意度 | 居民满意度 | 90% | 91.65% | 10 | 10 | 达成预期满意度，得对应权重分，否则不得分
总 计 |  |  |  |  | 100 | 96.1154
自评偏差原因及 改进措施 | 原因：雨水管新建长度设立指标值参考项目概算，后再经设计方案细化，正式施工时应新建长度略有增加。 改进措施：设立指标时应参考项目施工图纸，减少误差。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。